## Datos
Informe de avance | Eje tematico | Nro compromiso | Compromiso | Organismo responsable | Numero de meta | Peso de la meta | Meta | Fecha inicio | Fecha fin | Avance meta | Estado de meta
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Integridad pública y prevención de la corrupción | 1 | 01 - Observatorio de la Corrupción del Uruguay | Junta de Transparencia y Ética Pública | 1 | 11 | Presentación del proyecto de creación del Observatorio de la Corrupción del Uruguay. | 2025-09-01 | 2026-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Integridad pública y prevención de la corrupción | 1 | 01 - Observatorio de la Corrupción del Uruguay | Junta de Transparencia y Ética Pública | 2 | 11 | Implementación del Observatorio de la Corrupción del Uruguay. | 2025-09-01 | 2029-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Integridad pública y prevención de la corrupción | 1 | 01 - Observatorio de la Corrupción del Uruguay | Junta de Transparencia y Ética Pública | 3 | 11 | Lanzamiento del Observatorio de la Corrupción del Uruguay. | 2025-09-01 | 2029-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Integridad pública y prevención de la corrupción | 1 | 01 - Observatorio de la Corrupción del Uruguay | Junta de Transparencia y Ética Pública | 4 | 11 | Encuestas de victimización y opinión pública. | 2025-09-01 | 2029-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Integridad pública y prevención de la corrupción | 1 | 01 - Observatorio de la Corrupción del Uruguay | Junta de Transparencia y Ética Pública | 5 | 11 | Publicación de resultados en formatos de datos abiertos de los distintos estudios vinculados a corrupción. | 2025-09-01 | 2029-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Integridad pública y prevención de la corrupción | 1 | 01 - Observatorio de la Corrupción del Uruguay | Junta de Transparencia y Ética Pública | 6 | 11 | Sistema de monitoreo de datos institucionales | 2025-09-01 | 2029-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Integridad pública y prevención de la corrupción | 1 | 01 - Observatorio de la Corrupción del Uruguay | Junta de Transparencia y Ética Pública | 7 | 11 | Estudios innovadores ad hoc, vinculados a casos concretos y problemáticas emergentes de impacto en la ciudadanía. | 2025-09-01 | 2029-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Integridad pública y prevención de la corrupción | 1 | 01 - Observatorio de la Corrupción del Uruguay | Junta de Transparencia y Ética Pública | 8 | 11 | Divulgación de resultados obtenidos. | 2025-09-01 | 2029-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Integridad pública y prevención de la corrupción | 1 | 01 - Observatorio de la Corrupción del Uruguay | Junta de Transparencia y Ética Pública | 9 | 12 | Transición hacia un Observatorio Gubernamental pleno. | 2025-09-01 | 2029-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Integridad pública y prevención de la corrupción | 2 | 02 - Datos abiertos para la prevención y el combate de la corrupción | AGESIC | 10 | 20 | Conformación y puesta en funcionamiento de un Grupo de Trabajo multiactor para articular y liderar el compromiso. | 2025-10-01 | 2026-05-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Integridad pública y prevención de la corrupción | 2 | 02 - Datos abiertos para la prevención y el combate de la corrupción | AGESIC | 11 | 20 | Plan de publicación de Datos abiertos para la prevención y combate de la corrupción en Uruguay. | 2025-10-01 | 2026-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Integridad pública y prevención de la corrupción | 2 | 02 - Datos abiertos para la prevención y el combate de la corrupción | AGESIC | 12 | 20 | Capacitación a funcionarios públicos. | 2025-10-01 | 2026-12-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Integridad pública y prevención de la corrupción | 2 | 02 - Datos abiertos para la prevención y el combate de la corrupción | AGESIC | 13 | 20 | Plan de publicación. | 2025-10-01 | 2028-10-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Integridad pública y prevención de la corrupción | 2 | 02 - Datos abiertos para la prevención y el combate de la corrupción | AGESIC | 14 | 20 | Uso de los datos publicados. | 2025-10-01 | 2028-12-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Integridad pública y prevención de la corrupción | 3 | 03 - Cláusulas Anticorrupción para fortalecer la integridad en la Contratación Pública | Agencia Reguladora de Compras Estatales | 15 | 16 | Relevamiento estudio comparativo de mejores prácticas en compras públicas, a nivel internacional | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 0 | Sin avance
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Integridad pública y prevención de la corrupción | 3 | 03 - Cláusulas Anticorrupción para fortalecer la integridad en la Contratación Pública | Agencia Reguladora de Compras Estatales | 16 | 16 | Talleres de trabajo con actores especializados en la temática. | 2025-12-01 | 2026-12-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Integridad pública y prevención de la corrupción | 3 | 03 - Cláusulas Anticorrupción para fortalecer la integridad en la Contratación Pública | Agencia Reguladora de Compras Estatales | 17 | 16 | Consulta Pública para recibir aportes y comentarios a propuesta de diseño. | 2025-12-01 | 2027-12-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Integridad pública y prevención de la corrupción | 3 | 03 - Cláusulas Anticorrupción para fortalecer la integridad en la Contratación Pública | Agencia Reguladora de Compras Estatales | 18 | 16 | Nueva versión de pliegos con aportes incorporados. | 2025-12-01 | 2027-12-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Integridad pública y prevención de la corrupción | 3 | 03 - Cláusulas Anticorrupción para fortalecer la integridad en la Contratación Pública | Agencia Reguladora de Compras Estatales | 19 | 16 | Propuesta a Tribunal de Cuentas para su pronunciamiento en la inclusión a nivel de Pliegos Únicos. | 2025-12-01 | 2028-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Integridad pública y prevención de la corrupción | 3 | 03 - Cláusulas Anticorrupción para fortalecer la integridad en la Contratación Pública | Agencia Reguladora de Compras Estatales | 20 | 20 | Capacitación en las actualizaciones regulatorias y sus implicancias. | 2025-12-01 | 2029-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Integridad pública y prevención de la corrupción | 4 | 04 - Fortalecimiento de Canales de Denuncia y Protección de Denunciantes | JUTEP, MEF (DGI y AIN) | 21 | 16 | Experiencias piloto sobre recepción y gestión de denuncias en organismos públicos. Responsables: Ministerio de Economía y Finanzas (DGI,AIN) | 2025-09-01 | 2029-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Integridad pública y prevención de la corrupción | 4 | 04 - Fortalecimiento de Canales de Denuncia y Protección de Denunciantes | JUTEP, MEF (DGI y AIN) | 22 | 16 | Decreto reglamentario de la Ley Nº 19.823 de setiembre 2019. Responsable: JUTEP | 2025-09-01 | 2026-12-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Integridad pública y prevención de la corrupción | 4 | 04 - Fortalecimiento de Canales de Denuncia y Protección de Denunciantes | JUTEP, MEF (DGI y AIN) | 23 | 16 | Implementación del sistema de garantías para denunciantes. Responsable: JUTEP | 2025-09-01 | 2026-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Integridad pública y prevención de la corrupción | 4 | 04 - Fortalecimiento de Canales de Denuncia y Protección de Denunciantes | JUTEP, MEF (DGI y AIN) | 24 | 16 | Mejora en el sistema informático. Responsables: Ministerio de Economía y Finanzas (DGI,AIN) | 2025-09-01 | 2029-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Integridad pública y prevención de la corrupción | 4 | 04 - Fortalecimiento de Canales de Denuncia y Protección de Denunciantes | JUTEP, MEF (DGI y AIN) | 25 | 16 | Modelo de gobernanza multiactor para fortalecimiento del sistema de denuncias. Responsable: JUTEP | 2025-09-01 | 2028-12-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Integridad pública y prevención de la corrupción | 4 | 04 - Fortalecimiento de Canales de Denuncia y Protección de Denunciantes | JUTEP, MEF (DGI y AIN) | 26 | 20 | Capacitación y difusión sobre el uso de los canales de denuncias. Responsable: JUTEP | 2025-09-01 | 2029-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Integridad pública y prevención de la corrupción | 5 | 05 - Fortalecimiento del Sistema de Declaraciones Juradas de bienes e ingresos | Junta de Transparencia y Ética Pública | 27 | 20 | Propuesta de Decreto Reglamentario de la Ley N°19.797, elevada. | 2025-09-01 | 2026-06-30 | 50 | En proceso
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Integridad pública y prevención de la corrupción | 5 | 05 - Fortalecimiento del Sistema de Declaraciones Juradas de bienes e ingresos | Junta de Transparencia y Ética Pública | 28 | 20 | Mejora en el sistema de declaraciones juradas. | 2025-09-01 | 2029-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Integridad pública y prevención de la corrupción | 5 | 05 - Fortalecimiento del Sistema de Declaraciones Juradas de bienes e ingresos | Junta de Transparencia y Ética Pública | 29 | 20 | Digitalización de las declaraciones juradas. | 2025-09-01 | 2029-06-30 | 50 | En proceso
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Integridad pública y prevención de la corrupción | 5 | 05 - Fortalecimiento del Sistema de Declaraciones Juradas de bienes e ingresos | Junta de Transparencia y Ética Pública | 30 | 20 | Puesta en funcionamiento una unidad de análisis de declaraciones juradas. | 2025-09-01 | 2029-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Integridad pública y prevención de la corrupción | 5 | 05 - Fortalecimiento del Sistema de Declaraciones Juradas de bienes e ingresos | Junta de Transparencia y Ética Pública | 31 | 20 | Publicación de información en formato de datos abiertos. | 2025-09-01 | 2029-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Integridad pública y prevención de la corrupción | 6 | 06 - Publicación de datos de financiamiento de Partidos Políticos, en formato abierto | Corte Electoral | 32 | 25 | Instancia participativa con Sociedad Civil – Academia – Partidos Políticos y medios de comunicación para elaborar el modelo de publicación. | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 0 | Sin avance
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Integridad pública y prevención de la corrupción | 6 | 06 - Publicación de datos de financiamiento de Partidos Políticos, en formato abierto | Corte Electoral | 33 | 25 | Preparación de los datos para su publicación, desarrollo de procesos automatizados y nuevo visualizador. | 2025-09-01 | 2026-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Integridad pública y prevención de la corrupción | 6 | 06 - Publicación de datos de financiamiento de Partidos Políticos, en formato abierto | Corte Electoral | 34 | 25 | Publicación de datos de la financiación de los Partidos Políticos en el catálogo nacional de datos abiertos. | 2025-09-01 | 2026-09-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Integridad pública y prevención de la corrupción | 6 | 06 - Publicación de datos de financiamiento de Partidos Políticos, en formato abierto | Corte Electoral | 35 | 25 | Lanzamiento de nuevo visualizador la financiación de los Partidos Políticos. | 2025-09-01 | 2026-12-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Rendición de cuentas de fondos públicos | 7 | 07 - Registro Único de Subvenciones y Beneficios del Estado para Empresas | Ministerio de Industria, Energía y Minería | 36 | 25 | Creación e Inicio del RUSBEE. | 2025-09-01 | 2026-04-30 | 20 | En proceso
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Rendición de cuentas de fondos públicos | 7 | 07 - Registro Único de Subvenciones y Beneficios del Estado para Empresas | Ministerio de Industria, Energía y Minería | 37 | 25 | Directrices iniciales del RUSBEE y lanzamiento público. | 2025-09-01 | 2026-12-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Rendición de cuentas de fondos públicos | 7 | 07 - Registro Único de Subvenciones y Beneficios del Estado para Empresas | Ministerio de Industria, Energía y Minería | 38 | 25 | Publicación de Datos Abiertos. | 2025-09-01 | 2028-04-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Rendición de cuentas de fondos públicos | 7 | 07 - Registro Único de Subvenciones y Beneficios del Estado para Empresas | Ministerio de Industria, Energía y Minería | 39 | 25 | Participación para mejora continua. | 2025-09-01 | 2028-12-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Rendición de cuentas de fondos públicos | 8 | 08 - Plataforma integrada de presupuestos públicos | Oficina de Planeamiento y Presupuesto | 40 | 20 | Relevamiento participativo con potenciales usuarios. Responsables: Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Gobiernos subnacionales. | 2025-09-01 | 2026-05-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Rendición de cuentas de fondos públicos | 8 | 08 - Plataforma integrada de presupuestos públicos | Oficina de Planeamiento y Presupuesto | 41 | 20 | Diseño funcional de la nueva plataforma. Responsable: Oficina de Planeamiento y Presupuesto. | 2025-09-01 | 2026-05-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Rendición de cuentas de fondos públicos | 8 | 08 - Plataforma integrada de presupuestos públicos | Oficina de Planeamiento y Presupuesto | 42 | 20 | Implementación de la plataforma integrada de presupuestos públicos. Responsable: Oficina de Planeamiento y Presupuesto | 2025-09-01 | 2027-05-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Rendición de cuentas de fondos públicos | 8 | 08 - Plataforma integrada de presupuestos públicos | Oficina de Planeamiento y Presupuesto | 43 | 20 | Presentación y puesta en producción. Responsable: Oficina de Planeamiento y Presupuesto | 2025-09-01 | 2028-05-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Rendición de cuentas de fondos públicos | 8 | 08 - Plataforma integrada de presupuestos públicos | Oficina de Planeamiento y Presupuesto | 44 | 20 | Capacitación y estrategia de difusión y monitoreo del uso. Responsables: Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Gobiernos subnacionales | 2025-09-01 | 2029-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Rendición de cuentas de fondos públicos | 9 | 09 - Compras públicas abiertas: Evolución del Observatorio Nacional | Agencia Reguladora de Compras Estatales | 45 | 16 | Relevamiento internacional de observatorios de compras públicas. | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 100 | Cumplida
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Rendición de cuentas de fondos públicos | 9 | 09 - Compras públicas abiertas: Evolución del Observatorio Nacional | Agencia Reguladora de Compras Estatales | 46 | 16 | Diseño funcional del nuevo Observatorio de Compras Públicas y estrategia de implementación. | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 100 | Cumplida
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Rendición de cuentas de fondos públicos | 9 | 09 - Compras públicas abiertas: Evolución del Observatorio Nacional | Agencia Reguladora de Compras Estatales | 47 | 16 | Presentación del diseño funcional a sociedad civil vinculada. | 2025-09-01 | 2026-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Rendición de cuentas de fondos públicos | 9 | 09 - Compras públicas abiertas: Evolución del Observatorio Nacional | Agencia Reguladora de Compras Estatales | 48 | 16 | Diseño e implementación de una nueva plataforma analítica. | 2025-09-01 | 2027-12-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Rendición de cuentas de fondos públicos | 9 | 09 - Compras públicas abiertas: Evolución del Observatorio Nacional | Agencia Reguladora de Compras Estatales | 49 | 16 | Nuevo Observatorio de Compras Públicas integrado a la plataforma analítica. | 2025-09-01 | 2028-12-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Rendición de cuentas de fondos públicos | 9 | 09 - Compras públicas abiertas: Evolución del Observatorio Nacional | Agencia Reguladora de Compras Estatales | 50 | 20 | Difusión y capacitación institucional del nuevo Observatorio de Compras Públicas. | 2025-09-01 | 2029-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Seguridad Pública: compromiso de todos | 10 | 10 - Plan Nacional de Seguridad Pública | Ministerio del Interior | 51 | 20 | Encuentros por Seguridad. | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 100 | Cumplida
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Seguridad Pública: compromiso de todos | 10 | 10 - Plan Nacional de Seguridad Pública | Ministerio del Interior | 52 | 15 | Propuesta Técnica | 2025-09-01 | 2026-01-31 | 100 | Cumplida
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Seguridad Pública: compromiso de todos | 10 | 10 - Plan Nacional de Seguridad Pública | Ministerio del Interior | 53 | 5 | Propuesta Política. | 2025-09-01 | 2026-02-28 | 100 | Cumplida
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Seguridad Pública: compromiso de todos | 10 | 10 - Plan Nacional de Seguridad Pública | Ministerio del Interior | 54 | 10 | Validación Social. | 2025-09-01 | 2026-02-28 | 50 | En proceso
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Seguridad Pública: compromiso de todos | 10 | 10 - Plan Nacional de Seguridad Pública | Ministerio del Interior | 55 | 50 | Estrategia de Monitoreo y Evaluación | 2025-09-01 | 2029-04-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Seguridad Pública: compromiso de todos | 11 | 11 - Ecosistema de datos, producción de conocimiento e innovación en seguridad pública | Ministerio del Interior | 56 | 12 | Gobernanza y Consejo Asesor. | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 100 | Cumplida
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Seguridad Pública: compromiso de todos | 11 | 11 - Ecosistema de datos, producción de conocimiento e innovación en seguridad pública | Ministerio del Interior | 57 | 12 | Apertura de datos y visualizadores. | 2025-09-01 | 2026-12-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Seguridad Pública: compromiso de todos | 11 | 11 - Ecosistema de datos, producción de conocimiento e innovación en seguridad pública | Ministerio del Interior | 58 | 12 | Designación y puesta en marcha del equipo de campeones de datos. | 2025-09-01 | 2026-12-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Seguridad Pública: compromiso de todos | 11 | 11 - Ecosistema de datos, producción de conocimiento e innovación en seguridad pública | Ministerio del Interior | 59 | 12 | Inventariado y clasificación de datos | 2025-09-01 | 2027-12-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Seguridad Pública: compromiso de todos | 11 | 11 - Ecosistema de datos, producción de conocimiento e innovación en seguridad pública | Ministerio del Interior | 60 | 12 | Documento institucional de gobernanza | 2025-09-01 | 2028-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Seguridad Pública: compromiso de todos | 11 | 11 - Ecosistema de datos, producción de conocimiento e innovación en seguridad pública | Ministerio del Interior | 61 | 12 | Diálogo multisectorial. | 2025-09-01 | 2029-03-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Seguridad Pública: compromiso de todos | 11 | 11 - Ecosistema de datos, producción de conocimiento e innovación en seguridad pública | Ministerio del Interior | 62 | 12 | Cooperación con academia. | 2025-09-01 | 2029-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Seguridad Pública: compromiso de todos | 11 | 11 - Ecosistema de datos, producción de conocimiento e innovación en seguridad pública | Ministerio del Interior | 63 | 16 | Hackatón y triangulación de datos sobre homicidios, armas de fuego entre otros. | 2025-09-01 | 2029-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Gestión de los recursos hídricos y transparencia en las políticas de cambio climático | 12 | 12 - Conectando Flujos: Datos para Cuencas Vivas - Integración de Información de Cuencas Hidrográficas para una Gestión Sostenible | Ministerio de Ambiente | 64 | 20 | Relevamiento de los datos, sistemas e información disponible. | 2025-12-01 | 2026-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Gestión de los recursos hídricos y transparencia en las políticas de cambio climático | 12 | 12 - Conectando Flujos: Datos para Cuencas Vivas - Integración de Información de Cuencas Hidrográficas para una Gestión Sostenible | Ministerio de Ambiente | 65 | 20 | Definición de flujo | 2025-12-01 | 2026-12-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Gestión de los recursos hídricos y transparencia en las políticas de cambio climático | 12 | 12 - Conectando Flujos: Datos para Cuencas Vivas - Integración de Información de Cuencas Hidrográficas para una Gestión Sostenible | Ministerio de Ambiente | 66 | 20 | Diseño gráfico del Visualizador | 2025-12-01 | 2027-04-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Gestión de los recursos hídricos y transparencia en las políticas de cambio climático | 12 | 12 - Conectando Flujos: Datos para Cuencas Vivas - Integración de Información de Cuencas Hidrográficas para una Gestión Sostenible | Ministerio de Ambiente | 67 | 20 | Implementación del desarrollo. | 2025-12-01 | 2028-04-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Gestión de los recursos hídricos y transparencia en las políticas de cambio climático | 12 | 12 - Conectando Flujos: Datos para Cuencas Vivas - Integración de Información de Cuencas Hidrográficas para una Gestión Sostenible | Ministerio de Ambiente | 68 | 20 | Difusión | 2025-12-01 | 2028-07-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Gestión de los recursos hídricos y transparencia en las políticas de cambio climático | 13 | 13 - Plataforma Nacional para la Transparencia y Monitoreo de la Adaptación Climática en Uruguay | Ministerio de Ambiente | 69 | 25 | Lanzamiento del proceso y hoja de ruta | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 0 | Sin avance
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Gestión de los recursos hídricos y transparencia en las políticas de cambio climático | 13 | 13 - Plataforma Nacional para la Transparencia y Monitoreo de la Adaptación Climática en Uruguay | Ministerio de Ambiente | 70 | 25 | Piloto del visualizador con el Plan Nacional de Adaptación en Ciudades | 2025-09-01 | 2027-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Gestión de los recursos hídricos y transparencia en las políticas de cambio climático | 13 | 13 - Plataforma Nacional para la Transparencia y Monitoreo de la Adaptación Climática en Uruguay | Ministerio de Ambiente | 71 | 25 | Ampliación con otro Plan Nacional de Adaptación. (Costas) | 2025-09-01 | 2028-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Gestión de los recursos hídricos y transparencia en las políticas de cambio climático | 13 | 13 - Plataforma Nacional para la Transparencia y Monitoreo de la Adaptación Climática en Uruguay | Ministerio de Ambiente | 72 | 25 | Incorporación de iniciativas locales | 2025-09-01 | 2029-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Gestión de los recursos hídricos y transparencia en las políticas de cambio climático | 14 | 14 - Proceso consultivo para la elaboración del Plan de acción de Género en Cambio Climático | Ministerio de Ambiente | 73 | 33 | Lanzamiento y desarrollo proceso consultivo | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 0 | Sin avance
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Gestión de los recursos hídricos y transparencia en las políticas de cambio climático | 14 | 14 - Proceso consultivo para la elaboración del Plan de acción de Género en Cambio Climático | Ministerio de Ambiente | 74 | 33 | Cierre del proceso participativo. | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 0 | Sin avance
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Gestión de los recursos hídricos y transparencia en las políticas de cambio climático | 14 | 14 - Proceso consultivo para la elaboración del Plan de acción de Género en Cambio Climático | Ministerio de Ambiente | 75 | 34 | Plan de Género en Cambio Climático. | 2025-09-01 | 2026-04-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Parlamento abierto | 15 | 15 - Mirador ciudadano de la actividad parlamentaria | Cámara de Representantes y Cámara de Senadores | 76 | 20 | Relevamiento de necesidades ciudadanas. Responsable: Cámara de Senadores | 2025-09-01 | 2026-05-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Parlamento abierto | 15 | 15 - Mirador ciudadano de la actividad parlamentaria | Cámara de Representantes y Cámara de Senadores | 77 | 20 | Prototipo del Mirador Ciudadano de la actividad parlamentaria. Responsable: Cámara de Representantes, Cámara de Senadores | 2025-09-01 | 2026-06-30 | 40 | En proceso
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Parlamento abierto | 15 | 15 - Mirador ciudadano de la actividad parlamentaria | Cámara de Representantes y Cámara de Senadores | 78 | 20 | Mirador ciudadano integrado al Catálogo Nacional de Datos Abiertos. Responsable: Cámara de Representantes, Cámara de Senadores | 2025-09-01 | 2026-12-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Parlamento abierto | 15 | 15 - Mirador ciudadano de la actividad parlamentaria | Cámara de Representantes y Cámara de Senadores | 79 | 20 | Mirador ciudadano en producción. Responsable: Cámara de Representantes, Cámara de Senadores | 2025-09-01 | 2027-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Parlamento abierto | 15 | 15 - Mirador ciudadano de la actividad parlamentaria | Cámara de Representantes y Cámara de Senadores | 80 | 20 | Campaña de difusión dirigida a la ciudadanía para promover el uso del Mirador Ciudadano. Responsable: Cámara de Representantes, Cámara de Senadores | 2025-09-01 | 2027-08-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Parlamento abierto | 16 | 16 - Transparencia y trazabilidad legislativa: evolución de los proyectos de ley | Cámara de Representantes y Cámara de Senadores | 81 | 20 | Piloto de implementación. Responsable: Cámara de Representantes, Cámara de Senadores | 2025-09-01 | 2026-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Parlamento abierto | 16 | 16 - Transparencia y trazabilidad legislativa: evolución de los proyectos de ley | Cámara de Representantes y Cámara de Senadores | 82 | 20 | Nueva herramienta informática para la visualización en datos abiertos. Responsable: Cámara de Representantes, Cámara de Senadores | 2025-09-01 | 2027-03-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Parlamento abierto | 16 | 16 - Transparencia y trazabilidad legislativa: evolución de los proyectos de ley | Cámara de Representantes y Cámara de Senadores | 83 | 20 | Información del nuevo sistema publicada en datos abiertos. Responsable: Cámara de Representantes, Cámara de Senadores | 2025-09-01 | 2027-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Parlamento abierto | 16 | 16 - Transparencia y trazabilidad legislativa: evolución de los proyectos de ley | Cámara de Representantes y Cámara de Senadores | 84 | 20 | Difusión del sistema entre la ciudadanía, destacando las funcionalidades que habilitan la transparencia y trazabilidad de los proyectos legislativos. Responsable: Cámara de Representantes, Cámara de Senadores | 2025-09-01 | 2027-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Parlamento abierto | 16 | 16 - Transparencia y trazabilidad legislativa: evolución de los proyectos de ley | Cámara de Representantes y Cámara de Senadores | 85 | 20 | Evolución progresiva del sistema con la incorporación de proyectos de ley de Legislaturas anteriores. Responsable: Cámara de Representantes, Cámara de Senadores | 2025-09-01 | 2028-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Parlamento abierto | 17 | 17 - Lenguaje parlamentario claro y accesible | Cámara de Representantes y Cámara de Senadores | 86 | 16 | Relevamiento de la situación actual respecto al lenguaje claro en las publicaciones de la Cámara de Representantes. Responsable: Cámara de Representantes Cámara de Senadores | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 100 | Cumplida
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Parlamento abierto | 17 | 17 - Lenguaje parlamentario claro y accesible | Cámara de Representantes y Cámara de Senadores | 87 | 16 | Manual de Lenguaje Claro. Responsable: Cámara de Representantes Cámara de Senadores | 2025-09-01 | 2026-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Parlamento abierto | 17 | 17 - Lenguaje parlamentario claro y accesible | Cámara de Representantes y Cámara de Senadores | 88 | 16 | Capacitación al funcionariado en la utilización del Manual de Lenguaje Claro y Accesible. Responsable: Cámara de Representantes Cámara de Senadores | 2025-09-01 | 2026-10-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Parlamento abierto | 17 | 17 - Lenguaje parlamentario claro y accesible | Cámara de Representantes y Cámara de Senadores | 89 | 16 | Implementación de lenguaje claro y accesible en todas las comunicaciones que realiza el Parlamento. Responsable: Cámara de Representantes Cámara de Senadores | 2025-09-01 | 2026-12-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Parlamento abierto | 17 | 17 - Lenguaje parlamentario claro y accesible | Cámara de Representantes y Cámara de Senadores | 90 | 16 | Incorporación de formatos accesibles. Responsable: Cámara de Representantes Cámara de Senadores | 2025-09-01 | 2027-12-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Parlamento abierto | 17 | 17 - Lenguaje parlamentario claro y accesible | Cámara de Representantes y Cámara de Senadores | 91 | 20 | Difusión y capacitación sobre el Manual de Lenguaje Claro y Accesible. Responsable: Cámara de Representantes Cámara de Senadores | 2025-09-01 | 2028-12-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Parlamento abierto | 18 | 18 - Mejora del acceso de la ciudadanía a la información parlamentaria | Cámara de Senadores | 92 | 25 | Revisión del contenido documental existente. | 2025-10-03 | 2026-08-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Parlamento abierto | 18 | 18 - Mejora del acceso de la ciudadanía a la información parlamentaria | Cámara de Senadores | 93 | 25 | Piloto de uso interno. | 2025-10-03 | 2027-10-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Parlamento abierto | 18 | 18 - Mejora del acceso de la ciudadanía a la información parlamentaria | Cámara de Senadores | 94 | 25 | Herramienta de visualización pública en el Portal del Parlamento. | 2025-10-03 | 2028-03-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Parlamento abierto | 18 | 18 - Mejora del acceso de la ciudadanía a la información parlamentaria | Cámara de Senadores | 95 | 25 | Difusión. | 2025-10-03 | 2029-03-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Gobernanza colaborativa e innovación | 19 | 19 - Gobernanza digital democrática | AGESIC | 96 | 14 | Ámbito permanente de trabajo interinstitucional. | 2025-10-03 | 2026-05-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Gobernanza colaborativa e innovación | 19 | 19 - Gobernanza digital democrática | AGESIC | 97 | 14 | Primer ciclo de intercambios entre múltiples partes interesadas bajo un enfoque multiactor. | 2025-10-03 | 2026-12-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Gobernanza colaborativa e innovación | 19 | 19 - Gobernanza digital democrática | AGESIC | 98 | 14 | Recomendaciones de políticas elaboradas. | 2025-10-03 | 2026-12-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Gobernanza colaborativa e innovación | 19 | 19 - Gobernanza digital democrática | AGESIC | 99 | 14 | Segundo ciclo de intercambios entre múltiples partes. | 2025-10-03 | 2027-12-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Gobernanza colaborativa e innovación | 19 | 19 - Gobernanza digital democrática | AGESIC | 100 | 14 | Recomendaciones de políticas elaboradas. | 2025-10-03 | 2027-12-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Gobernanza colaborativa e innovación | 19 | 19 - Gobernanza digital democrática | AGESIC | 101 | 14 | Estudios y relevamientos para la generación de evidencia que apoye la toma de decisiones y apoyar la comprensión pública de los retos y recomendaciones. | 2025-10-03 | 2028-12-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Gobernanza colaborativa e innovación | 19 | 19 - Gobernanza digital democrática | AGESIC | 102 | 16 | Difusión de los estudios. | 2025-10-03 | 2029-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Gobernanza colaborativa e innovación | 20 | 20 - Estrategia de acceso digital a datos y bienes culturales para la transformación participativa de las políticas públicas en cultura | Ministerio de Educación y Cultura | 103 | 14 | Conjunto de datos publicados en el Catálogo Nacional de datos abiertos. Responsable: DNC (Sistema de Información Cultural + Fondos para la Cultura) | 2025-09-01 | 2026-03-31 | 95 | En proceso
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Gobernanza colaborativa e innovación | 20 | 20 - Estrategia de acceso digital a datos y bienes culturales para la transformación participativa de las políticas públicas en cultura | Ministerio de Educación y Cultura | 104 | 14 | Panel de visualización de los datos de los instrumentos de la política pública cultural de la DNC. Responsable: DNC (Sistema de Información Cultural + Fondos para la Cultura) | 2025-09-01 | 2026-05-31 | 90 | En proceso
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Gobernanza colaborativa e innovación | 20 | 20 - Estrategia de acceso digital a datos y bienes culturales para la transformación participativa de las políticas públicas en cultura | Ministerio de Educación y Cultura | 105 | 14 | Abrí Cultura – instancias de participación con agentes culturales y proceso de consulta pública a través de la Plataforma de participación ciudadana. Responsable: DNC (Sistema de Información Cultural + Fondos para la Cultura) | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 40 | En proceso
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Gobernanza colaborativa e innovación | 20 | 20 - Estrategia de acceso digital a datos y bienes culturales para la transformación participativa de las políticas públicas en cultura | Ministerio de Educación y Cultura | 106 | 14 | Nueva herramienta Mestiza para la gestión de colecciones museológicas de Uruguay diseñada en forma participativa. Responsable: DNC (Sistema Nacional de Museos) | 2025-09-01 | 2026-12-31 | 40 | En proceso
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Gobernanza colaborativa e innovación | 20 | 20 - Estrategia de acceso digital a datos y bienes culturales para la transformación participativa de las políticas públicas en cultura | Ministerio de Educación y Cultura | 107 | 14 | Piloto de la implementación de la nueva herramienta Mestiza en instituciones. Responsable: DNC (Sistema Nacional de Museos) | 2025-09-01 | 2027-12-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Gobernanza colaborativa e innovación | 20 | 20 - Estrategia de acceso digital a datos y bienes culturales para la transformación participativa de las políticas públicas en cultura | Ministerio de Educación y Cultura | 108 | 14 | Datos de colecciones museológicas publicados. Responsable: DNC (Sistema Nacional de Museos) | 2025-09-01 | 2028-12-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Gobernanza colaborativa e innovación | 20 | 20 - Estrategia de acceso digital a datos y bienes culturales para la transformación participativa de las políticas públicas en cultura | Ministerio de Educación y Cultura | 109 | 16 | Divulgación y difusión de los datos abiertos y bienes culturales digitalizados. Responsable: DNC (Sistema de Información Cultural +Sistema Nacional de Museos) | 2025-09-01 | 2029-05-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública | 21 | 21 – Fortalecimiento de la Transparencia Pública | Unidad de Acceso a la Información Pública | 110 | 20 | Adopción del Sistema de Acceso a la Información Pública por los sujetos obligados. | 2025-09-01 | 2028-12-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública | 21 | 21 – Fortalecimiento de la Transparencia Pública | Unidad de Acceso a la Información Pública | 111 | 20 | Capacitación a los sujetos obligados sobre la nueva herramienta de visualización. | 2025-09-01 | 2026-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública | 21 | 21 – Fortalecimiento de la Transparencia Pública | Unidad de Acceso a la Información Pública | 112 | 20 | Visualización pública de solicitudes de acceso y sus respuestas. | 2025-09-01 | 2027-03-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública | 21 | 21 – Fortalecimiento de la Transparencia Pública | Unidad de Acceso a la Información Pública | 113 | 20 | Acciones de difusión a la población de la herramienta de visualización pública. | 2025-09-01 | 2027-12-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública | 21 | 21 – Fortalecimiento de la Transparencia Pública | Unidad de Acceso a la Información Pública | 114 | 20 | Capacitación para la aplicación de los parámetros establecidos en las “Recomendaciones sobre Transparencia Algorítmica”. | 2025-09-01 | 2027-07-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública | 22 | 22 – Política Nacional de Gestión de documentos y Archivos para un Estado transparente y responsable | Archivo General de la Nación- MEC | 115 | 14 | Red de referentes del Sistema Nacional de Archivos de cada Sujeto Obligado establecida. Responsable: Archivo General de la Nación | 2025-09-01 | 2027-06-30 | 25 | En proceso
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública | 22 | 22 – Política Nacional de Gestión de documentos y Archivos para un Estado transparente y responsable | Archivo General de la Nación- MEC | 116 | 14 | Formalización del equipo de trabajo multisectorial. Responsable: Archivo General de la Nación | 2025-09-01 | 2026-12-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública | 22 | 22 – Política Nacional de Gestión de documentos y Archivos para un Estado transparente y responsable | Archivo General de la Nación- MEC | 117 | 14 | Grupo multisectorial de co creación de la política nacional de gestión documental, acceso a la información pública y transparencia.. Responsable: Archivo General de la Nación | 2025-09-01 | 2029-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública | 22 | 22 – Política Nacional de Gestión de documentos y Archivos para un Estado transparente y responsable | Archivo General de la Nación- MEC | 118 | 14 | Política Nacional de Gestión Documental y Archivos. Responsable: Ministerio de Educación y Cultura Archivo General de la Nación | 2025-09-01 | 2027-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública | 22 | 22 – Política Nacional de Gestión de documentos y Archivos para un Estado transparente y responsable | Archivo General de la Nación- MEC | 119 | 14 | Herramientas, guías, manuales sobre los procesos de gestión documental. Responsable:Archivo General de la Nación | 2025-09-01 | 2029-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública | 22 | 22 – Política Nacional de Gestión de documentos y Archivos para un Estado transparente y responsable | Archivo General de la Nación- MEC | 120 | 14 | Programa de capacitación y asesoramiento a los sujetos obligados sobre los procesos de gestión documental. Responsable: Archivo General de la Nación | 2025-09-01 | 2029-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública | 22 | 22 – Política Nacional de Gestión de documentos y Archivos para un Estado transparente y responsable | Archivo General de la Nación- MEC | 121 | 16 | Campaña de difusión del patrimonio documental. Responsable: Archivo General de la Nación | 2025-09-01 | 2029-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública | 23 | 23 – Plataforma Digital Ciudadana del Sistema Público de Vivienda | Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial | 122 | 11 | Conformación de equipo interinstitucional de gobernanza del SPV. | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 0 | Sin avance
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública | 23 | 23 – Plataforma Digital Ciudadana del Sistema Público de Vivienda | Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial | 123 | 11 | Criterios comunes y fichas estandarizadas por programa - Ideación y diseño de la Plataforma digital ciudadana. | 2025-09-01 | 2025-11-30 | 0 | Sin avance
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública | 23 | 23 – Plataforma Digital Ciudadana del Sistema Público de Vivienda | Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial | 124 | 11 | Memoria descriptiva. | 2025-09-01 | 2025-11-30 | 0 | Sin avance
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública | 23 | 23 – Plataforma Digital Ciudadana del Sistema Público de Vivienda | Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial | 125 | 11 | Adjudicación | 2025-09-01 | 2026-04-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública | 23 | 23 – Plataforma Digital Ciudadana del Sistema Público de Vivienda | Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial | 126 | 11 | Prototipo de la Plataforma Digital Ciudadana | 2025-09-01 | 2026-12-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública | 23 | 23 – Plataforma Digital Ciudadana del Sistema Público de Vivienda | Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial | 127 | 11 | Lanzamiento público de la plataforma y campaña de difusión. | 2025-09-01 | 2026-12-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública | 23 | 23 – Plataforma Digital Ciudadana del Sistema Público de Vivienda | Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial | 128 | 11 | Validación con personas usuarias nivel de gestión de la plataforma ciudadana. | 2025-09-01 | 2027-03-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública | 23 | 23 – Plataforma Digital Ciudadana del Sistema Público de Vivienda | Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial | 129 | 11 | Entrega del producto y transferencia de conocimiento. | 2025-09-01 | 2027-04-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública | 23 | 23 – Plataforma Digital Ciudadana del Sistema Público de Vivienda | Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial | 130 | 12 | Seguimiento, evaluación y proceso de mejora continua. | 2025-09-01 | 2029-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública | 24 | 24 - Construcción participativa y colaborativa de canastas de productos en el Sistema de Información de Precios al Consumidor | Unidad Defensa del Consumidor – MEF | 131 | 16 | Campaña de difusión del Sistema de Información de Precios al Consumidor (SIPC) y diseño de la consulta pública realizada. | 2025-11-01 | 2026-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública | 24 | 24 - Construcción participativa y colaborativa de canastas de productos en el Sistema de Información de Precios al Consumidor | Unidad Defensa del Consumidor – MEF | 132 | 16 | Consulta pública implementada. | 2025-11-01 | 2026-08-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública | 24 | 24 - Construcción participativa y colaborativa de canastas de productos en el Sistema de Información de Precios al Consumidor | Unidad Defensa del Consumidor – MEF | 133 | 16 | Canasta de productos a incorporar conformada. | 2025-11-01 | 2026-09-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública | 24 | 24 - Construcción participativa y colaborativa de canastas de productos en el Sistema de Información de Precios al Consumidor | Unidad Defensa del Consumidor – MEF | 134 | 16 | Nueva funcionalidad y productos incorporados al sistema. | 2025-11-01 | 2026-11-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública | 24 | 24 - Construcción participativa y colaborativa de canastas de productos en el Sistema de Información de Precios al Consumidor | Unidad Defensa del Consumidor – MEF | 135 | 16 | Nuevos informes publicados. | 2025-11-01 | 2027-02-28 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública | 24 | 24 - Construcción participativa y colaborativa de canastas de productos en el Sistema de Información de Precios al Consumidor | Unidad Defensa del Consumidor – MEF | 136 | 20 | Difusión de la nueva funcionalidad del SIPC e informes. | 2025-11-01 | 2027-02-28 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública | 25 | 25 –Transparencia y acceso a la información en el sector salud | Ministerio de Salud Pública | 137 | 11 | Diagnóstico participativo sobre los datos abiertos disponibles en salud, priorizando su utilidad para la ciudadanía. Responsable: MSP | 2025-10-01 | 2026-03-31 | 95 | En proceso
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública | 25 | 25 –Transparencia y acceso a la información en el sector salud | Ministerio de Salud Pública | 138 | 11 | Actualización de la plataforma A Tu Servicio. Responsable: MSP | 2025-10-01 | 2026-05-31 | 70 | En proceso
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública | 25 | 25 –Transparencia y acceso a la información en el sector salud | Ministerio de Salud Pública | 139 | 11 | Plan de apertura de datos de salud enfocado en el acceso de la ciudadanía y la generación de valor público. Responsable: MSP | 2025-10-01 | 2028-05-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública | 25 | 25 –Transparencia y acceso a la información en el sector salud | Ministerio de Salud Pública | 140 | 11 | Incorporación de información del Fondo Nacional de Recursos (FNR) a A Tu Servicio. Responsable: MSP | 2025-10-01 | 2027-03-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública | 25 | 25 –Transparencia y acceso a la información en el sector salud | Ministerio de Salud Pública | 141 | 11 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales en datos abiertos a través de formación. Responsable: AGESIC | 2025-10-01 | 2027-09-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública | 25 | 25 –Transparencia y acceso a la información en el sector salud | Ministerio de Salud Pública | 142 | 11 | Visualizador web de datos abiertos de salud que facilite su comprensión y uso por parte de la ciudadanía. Responsable: MSP | 2025-10-01 | 2027-12-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública | 25 | 25 –Transparencia y acceso a la información en el sector salud | Ministerio de Salud Pública | 143 | 11 | Promoción del uso de los datos abiertos de salud mediante actividades de difusión. Responsable: AGESIC | 2025-10-01 | 2028-05-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública | 25 | 25 –Transparencia y acceso a la información en el sector salud | Ministerio de Salud Pública | 144 | 11 | Estadísticas vitales integradas en la plataforma A Tu Servicio. Responsable: MSP | 2025-10-01 | 2028-07-31 | 70 | En proceso
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública | 25 | 25 –Transparencia y acceso a la información en el sector salud | Ministerio de Salud Pública | 145 | 12 | Proceso de monitoreo y evaluación del compromiso de forma continua, asegurando transparencia en los avances y aprendizajes.. Responsable: MSP | 2025-10-01 | 2029-03-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública | 26 | 26 – Fortalecimiento del acceso a la información energética | Ministerio de Industria, Energía y Minería | 146 | 20 | Habilitación y difusión de canal para retroalimentación y actualización ciudadana. | 2025-09-01 | 2026-06-30 | 35 | En proceso
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública | 26 | 26 – Fortalecimiento del acceso a la información energética | Ministerio de Industria, Energía y Minería | 147 | 20 | Elaboración, publicación y difusión de documento de Preguntas Frecuentes (FAQ) sobre el sector energético. | 2025-09-01 | 2026-12-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública | 26 | 26 – Fortalecimiento del acceso a la información energética | Ministerio de Industria, Energía y Minería | 148 | 20 | Desarrollo de Biblioteca de enlaces a información pública energética. | 2025-09-01 | 2026-12-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública | 26 | 26 – Fortalecimiento del acceso a la información energética | Ministerio de Industria, Energía y Minería | 149 | 20 | Mejora continua: Revisión y adecuación de los puntos 2 y 3 en base a la retroalimentación recibida. | 2025-09-01 | 2027-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública | 26 | 26 – Fortalecimiento del acceso a la información energética | Ministerio de Industria, Energía y Minería | 150 | 20 | Publicación periódica de avances de la transición energética. | 2025-09-01 | 2026-06-30 | 20 | En proceso
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública | 27 | 27 – Portal de Iniciativas del Sistema Integrado de Cooperación Internacional Uruguay con acceso público y abierto | Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional | 151 | 20 | Requerimientos definidos para el desarrollo del Portal de Iniciativas de acceso público del SICI-Uy. | 2025-09-01 | 2026-12-31 | 75 | En proceso
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública | 27 | 27 – Portal de Iniciativas del Sistema Integrado de Cooperación Internacional Uruguay con acceso público y abierto | Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional | 152 | 20 | Portal de Iniciativas de acceso público del SICI-Uy testeado y desarrollado. | 2027-01-01 | 2027-12-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública | 27 | 27 – Portal de Iniciativas del Sistema Integrado de Cooperación Internacional Uruguay con acceso público y abierto | Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional | 153 | 20 | Portal de Iniciativas de acceso público del SICI-Uy implementado y puesto a disposición pública. | 2028-01-01 | 2028-12-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública | 27 | 27 – Portal de Iniciativas del Sistema Integrado de Cooperación Internacional Uruguay con acceso público y abierto | Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional | 154 | 20 | Portal de Iniciativas de acceso público del SICI-Uy difundido a nivel nacional e internacional. | 2029-01-01 | 2029-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública | 27 | 27 – Portal de Iniciativas del Sistema Integrado de Cooperación Internacional Uruguay con acceso público y abierto | Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional | 155 | 20 | Generación de credenciales para que consumir la base de datos de AUCI y publicar la información en el Catálogo Nacional de datos abiertos, | 2029-01-01 | 2029-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública | 28 | 28 - Política de datos abiertos y acceso a la justicia | Poder Judicial | 156 | 20 | Política institucional de datos abiertos. | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública | 28 | 28 - Política de datos abiertos y acceso a la justicia | Poder Judicial | 157 | 20 | Plan de apertura de datos. | 2026-03-01 | 2027-12-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública | 28 | 28 - Política de datos abiertos y acceso a la justicia | Poder Judicial | 158 | 20 | Punto de acceso centralizado que facilite el acceso a información sobre asesoramiento y/o patrocinio letrado gratuitos, requisitos y vías procesales. | 2026-03-01 | 2029-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública | 28 | 28 - Política de datos abiertos y acceso a la justicia | Poder Judicial | 159 | 20 | Difusión de los datos abiertos del Poder Judicial y el nuevo punto de acceso a la información. | 2026-03-01 | 2029-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública | 28 | 28 - Política de datos abiertos y acceso a la justicia | Poder Judicial | 160 | 20 | Ventanilla Única Judicial. | 2026-03-01 | 2029-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Enfoque de Gobierno Abierto en el diseño e implementación de las políticas públicas | 29 | 29 – Fortalecimiento institucional para el desarrollo de las Políticas Públicas en Discapacidad y Accesibilidad | Ministerio de Desarrollo Social | 161 | 10 | Ingreso al Parlamento del Proyecto de Ley para la creación de la nueva institucionalidad. | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 100 | Cumplida
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Enfoque de Gobierno Abierto en el diseño e implementación de las políticas públicas | 29 | 29 – Fortalecimiento institucional para el desarrollo de las Políticas Públicas en Discapacidad y Accesibilidad | Ministerio de Desarrollo Social | 162 | 10 | Presentación de Lineamientos Estratégicos y convocatoria a la construcción participativa del Plan Nacional por la Accesibilidad y los Derechos de las Personas con Discapacidad. | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 100 | Cumplida
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Enfoque de Gobierno Abierto en el diseño e implementación de las políticas públicas | 29 | 29 – Fortalecimiento institucional para el desarrollo de las Políticas Públicas en Discapacidad y Accesibilidad | Ministerio de Desarrollo Social | 163 | 10 | Presentación del 1er Plan Nacional por la Accesibilidad y los Derechos de las Personas con Discapacidad | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 100 | Cumplida
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Enfoque de Gobierno Abierto en el diseño e implementación de las políticas públicas | 29 | 29 – Fortalecimiento institucional para el desarrollo de las Políticas Públicas en Discapacidad y Accesibilidad | Ministerio de Desarrollo Social | 164 | 10 | Creación del Instituto Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. | 2025-09-01 | 2026-03-31 | 100 | Cumplida
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Enfoque de Gobierno Abierto en el diseño e implementación de las políticas públicas | 29 | 29 – Fortalecimiento institucional para el desarrollo de las Políticas Públicas en Discapacidad y Accesibilidad | Ministerio de Desarrollo Social | 165 | 10 | Implementación del Monitor de seguimiento del Plan. | 2025-09-01 | 2026-06-30 | 100 | Cumplida
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Enfoque de Gobierno Abierto en el diseño e implementación de las políticas públicas | 29 | 29 – Fortalecimiento institucional para el desarrollo de las Políticas Públicas en Discapacidad y Accesibilidad | Ministerio de Desarrollo Social | 166 | 10 | Apertura de Datos sobre Discapacidad y publicación en el Catálogo de Datos Abiertos. | 2025-09-01 | 2026-12-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Enfoque de Gobierno Abierto en el diseño e implementación de las políticas públicas | 29 | 29 – Fortalecimiento institucional para el desarrollo de las Políticas Públicas en Discapacidad y Accesibilidad | Ministerio de Desarrollo Social | 167 | 10 | Conformación de la Comisión Nacional de Participación. | 2025-09-01 | 2026-12-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Enfoque de Gobierno Abierto en el diseño e implementación de las políticas públicas | 29 | 29 – Fortalecimiento institucional para el desarrollo de las Políticas Públicas en Discapacidad y Accesibilidad | Ministerio de Desarrollo Social | 168 | 10 | Implementación del Plan Nacional y proceso de monitoreo público. | 2025-09-01 | 2029-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Enfoque de Gobierno Abierto en el diseño e implementación de las políticas públicas | 29 | 29 – Fortalecimiento institucional para el desarrollo de las Políticas Públicas en Discapacidad y Accesibilidad | Ministerio de Desarrollo Social | 169 | 10 | Campaña de comunicación y difusión de los compromisos del Plan. | 2025-09-01 | 2029-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Enfoque de Gobierno Abierto en el diseño e implementación de las políticas públicas | 29 | 29 – Fortalecimiento institucional para el desarrollo de las Políticas Públicas en Discapacidad y Accesibilidad | Ministerio de Desarrollo Social | 170 | 10 | Evaluación participativa de impacto del Plan Nacional. | 2025-09-01 | 2029-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Enfoque de Gobierno Abierto en el diseño e implementación de las políticas públicas | 30 | 30 – Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez | Ministerio de Desarrollo Social | 171 | 16 | Proceso de cocreación: Relevamiento y priorización de propuestas. | 2025-09-01 | 2026-01-15 | 100 | Cumplida
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Enfoque de Gobierno Abierto en el diseño e implementación de las políticas públicas | 30 | 30 – Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez | Ministerio de Desarrollo Social | 172 | 16 | Proceso de cocreación: Coordinación con la Comisión Interdepartamental de Personas Mayores (CIPEM). | 2025-09-01 | 2026-04-30 | 0 | Re planificada
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Enfoque de Gobierno Abierto en el diseño e implementación de las políticas públicas | 30 | 30 – Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez | Ministerio de Desarrollo Social | 173 | 16 | Proceso de cocreación: Presentación en el Consejo Consultivo de Inmayores de carácter ampliado, de acuerdos alcanzados. | 2025-09-01 | 2026-01-15 | 100 | Cumplida
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Enfoque de Gobierno Abierto en el diseño e implementación de las políticas públicas | 30 | 30 – Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez | Ministerio de Desarrollo Social | 174 | 16 | Presentación del Tercer Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez. | 2025-09-01 | 2026-05-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Enfoque de Gobierno Abierto en el diseño e implementación de las políticas públicas | 30 | 30 – Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez | Ministerio de Desarrollo Social | 175 | 16 | Implementación y seguimiento del Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez. | 2025-09-01 | 2027-07-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Enfoque de Gobierno Abierto en el diseño e implementación de las políticas públicas | 30 | 30 – Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez | Ministerio de Desarrollo Social | 176 | 20 | Seguimiento anual. | 2025-09-01 | 2029-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Enfoque de Gobierno Abierto en el diseño e implementación de las políticas públicas | 31 | 31 – Política de Género Agro: Gobernanza y transparencia como proyección del sector | Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca | 177 | 16 | Co diseño de espacio de información y disposición de espacio web. | 2025-09-01 | 2026-03-31 | 0 | Sin avance
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Enfoque de Gobierno Abierto en el diseño e implementación de las políticas públicas | 31 | 31 – Política de Género Agro: Gobernanza y transparencia como proyección del sector | Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca | 178 | 16 | Implementación de espacio web. | 2025-09-01 | 2026-10-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Enfoque de Gobierno Abierto en el diseño e implementación de las políticas públicas | 31 | 31 – Política de Género Agro: Gobernanza y transparencia como proyección del sector | Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca | 179 | 16 | Comisión de Seguimiento activa. | 2025-09-01 | 2029-10-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Enfoque de Gobierno Abierto en el diseño e implementación de las políticas públicas | 31 | 31 – Política de Género Agro: Gobernanza y transparencia como proyección del sector | Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca | 180 | 16 | Informes periódicos PSG Agro. | 2025-09-01 | 2029-10-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Enfoque de Gobierno Abierto en el diseño e implementación de las políticas públicas | 31 | 31 – Política de Género Agro: Gobernanza y transparencia como proyección del sector | Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca | 181 | 16 | Plataforma de transparencia activa (Mirador). | 2025-09-01 | 2029-10-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Enfoque de Gobierno Abierto en el diseño e implementación de las políticas públicas | 31 | 31 – Política de Género Agro: Gobernanza y transparencia como proyección del sector | Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca | 182 | 20 | Visualizador. | 2025-09-01 | 2026-03-31 | 0 | Sin avance
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Enfoque de Gobierno Abierto en el diseño e implementación de las políticas públicas | 32 | 32 – Fortalecimiento del sector de radiodifusión comunitaria | Ministerio de Industria, Energía y Minería | 183 | 12 | Relevamiento y caracterización del sector comunitario. | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 90 | En proceso
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Enfoque de Gobierno Abierto en el diseño e implementación de las políticas públicas | 32 | 32 – Fortalecimiento del sector de radiodifusión comunitaria | Ministerio de Industria, Energía y Minería | 184 | 12 | Primera Jornada de participación e intercambio sobre sector comunitario. | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 100 | Cumplida
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Enfoque de Gobierno Abierto en el diseño e implementación de las políticas públicas | 32 | 32 – Fortalecimiento del sector de radiodifusión comunitaria | Ministerio de Industria, Energía y Minería | 185 | 12 | Sistematización y borrador de HR. | 2025-09-01 | 2026-03-31 | 65 | En proceso
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Enfoque de Gobierno Abierto en el diseño e implementación de las políticas públicas | 32 | 32 – Fortalecimiento del sector de radiodifusión comunitaria | Ministerio de Industria, Energía y Minería | 186 | 12 | Segunda Jornada de participación e intercambio sobre borrador de HR. | 2025-09-01 | 2026-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Enfoque de Gobierno Abierto en el diseño e implementación de las políticas públicas | 32 | 32 – Fortalecimiento del sector de radiodifusión comunitaria | Ministerio de Industria, Energía y Minería | 187 | 12 | Publicación de HR final y puesta en funcionamiento. | 2025-09-01 | 2026-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Enfoque de Gobierno Abierto en el diseño e implementación de las políticas públicas | 32 | 32 – Fortalecimiento del sector de radiodifusión comunitaria | Ministerio de Industria, Energía y Minería | 188 | 12 | Primera Jornada Anual de rendición de cuentas de HR. | 2025-09-01 | 2027-03-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Enfoque de Gobierno Abierto en el diseño e implementación de las políticas públicas | 32 | 32 – Fortalecimiento del sector de radiodifusión comunitaria | Ministerio de Industria, Energía y Minería | 189 | 12 | Segunda Jornada Anual de rendición de cuentas de HR. | 2025-09-01 | 2028-03-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Enfoque de Gobierno Abierto en el diseño e implementación de las políticas públicas | 32 | 32 – Fortalecimiento del sector de radiodifusión comunitaria | Ministerio de Industria, Energía y Minería | 190 | 16 | Tercera Jornada Anual de rendición de cuentas de HR. | 2025-09-01 | 2029-03-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Enfoque de Gobierno Abierto en el diseño e implementación de las políticas públicas | 33 | 33 – Mesa Nacional de Políticas Postales | Ministerio de Industria, Energía y Minería | 191 | 25 | Creación y puesta en funcionamiento de la Mesa nacional de políticas postales. | 2025-09-01 | 2026-03-31 | 60 | En proceso
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Enfoque de Gobierno Abierto en el diseño e implementación de las políticas públicas | 33 | 33 – Mesa Nacional de Políticas Postales | Ministerio de Industria, Energía y Minería | 192 | 25 | Definición del método de trabajo del proceso participativo para la identificación de necesidades y temáticas a priorizar. | 2025-09-01 | 2026-08-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Enfoque de Gobierno Abierto en el diseño e implementación de las políticas públicas | 33 | 33 – Mesa Nacional de Políticas Postales | Ministerio de Industria, Energía y Minería | 193 | 25 | Proceso de seguimiento de los avances en las líneas de acción / mejoras propuestas. | 2025-09-01 | 2027-09-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Enfoque de Gobierno Abierto en el diseño e implementación de las políticas públicas | 33 | 33 – Mesa Nacional de Políticas Postales | Ministerio de Industria, Energía y Minería | 194 | 25 | Realización de jornada de rendición de cuentas de las acciones realizadas y evaluación del funcionamiento . | 2025-09-01 | 2028-10-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Enfoque de Gobierno Abierto en el diseño e implementación de las políticas públicas | 34 | 34 – Fortalecer el acceso a la información e impulsar la participación de las uruguayas y uruguayos en el exterior (diáspora uruguaya) | Ministerio de Relaciones Exteriores | 195 | 20 | Identificación de información de interés, demandas y necesidades de la diáspora, a través de consultas a los actores interesados. | 2025-09-01 | 2026-03-31 | 0 | Sin avance
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Enfoque de Gobierno Abierto en el diseño e implementación de las políticas públicas | 34 | 34 – Fortalecer el acceso a la información e impulsar la participación de las uruguayas y uruguayos en el exterior (diáspora uruguaya) | Ministerio de Relaciones Exteriores | 196 | 20 | Diseñar e implementar un punto de acceso centralizado en línea para el acceso a la información | 2025-09-01 | 2026-12-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Enfoque de Gobierno Abierto en el diseño e implementación de las políticas públicas | 34 | 34 – Fortalecer el acceso a la información e impulsar la participación de las uruguayas y uruguayos en el exterior (diáspora uruguaya) | Ministerio de Relaciones Exteriores | 197 | 20 | Implementar mecanismos para involucrar la participación de las uruguayas y uruguayos en el exterior con el país. | 2025-09-01 | 2027-12-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Enfoque de Gobierno Abierto en el diseño e implementación de las políticas públicas | 34 | 34 – Fortalecer el acceso a la información e impulsar la participación de las uruguayas y uruguayos en el exterior (diáspora uruguaya) | Ministerio de Relaciones Exteriores | 198 | 20 | Diseñar e implementar un plan de difusión. | 2025-09-01 | 2028-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Enfoque de Gobierno Abierto en el diseño e implementación de las políticas públicas | 34 | 34 – Fortalecer el acceso a la información e impulsar la participación de las uruguayas y uruguayos en el exterior (diáspora uruguaya) | Ministerio de Relaciones Exteriores | 199 | 20 | Rendición de cuentas y recomendaciones. | 2025-09-01 | 2028-12-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Enfoque de Gobierno Abierto en el diseño e implementación de las políticas públicas | 35 | 35 – Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad | Ministerio de Educación y Cultura | 200 | 12 | Mapeo de actores vinculados al PNLEO y construcción del marco situacional y conceptual. | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 0 | Sin avance
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Enfoque de Gobierno Abierto en el diseño e implementación de las políticas públicas | 35 | 35 – Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad | Ministerio de Educación y Cultura | 201 | 12 | Conformación de la comisión a cargo del diseño, articulación e implementación del PNLEO. | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 0 | Sin avance
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Enfoque de Gobierno Abierto en el diseño e implementación de las políticas públicas | 35 | 35 – Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad | Ministerio de Educación y Cultura | 202 | 12 | Diseño del proceso de co-construcción del Primer PNLEO. | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 0 | Sin avance
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Enfoque de Gobierno Abierto en el diseño e implementación de las políticas públicas | 35 | 35 – Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad | Ministerio de Educación y Cultura | 203 | 12 | Implementación del proceso participativo para la construcción del PNLEO. | 2025-09-01 | 2026-04-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Enfoque de Gobierno Abierto en el diseño e implementación de las políticas públicas | 35 | 35 – Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad | Ministerio de Educación y Cultura | 204 | 12 | Publicación en consulta pública del borrador del PNLEO. | 2025-09-01 | 2026-04-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Enfoque de Gobierno Abierto en el diseño e implementación de las políticas públicas | 35 | 35 – Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad | Ministerio de Educación y Cultura | 205 | 12 | Lanzamiento e implementación del PNLEO. | 2025-09-01 | 2026-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Enfoque de Gobierno Abierto en el diseño e implementación de las políticas públicas | 35 | 35 – Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad | Ministerio de Educación y Cultura | 206 | 12 | Proceso de seguimiento y de rendición de cuentas. | 2025-09-01 | 2026-10-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Enfoque de Gobierno Abierto en el diseño e implementación de las políticas públicas | 35 | 35 – Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad | Ministerio de Educación y Cultura | 207 | 16 | Difusión y rendición de cuentas | 2025-09-01 | 2029-12-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Enfoque de Gobierno Abierto en el diseño e implementación de las políticas públicas | 36 | 36 – Segundo Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos 2026-2029 | Ministerio de Educación y Cultura | 208 | 20 | Conformación y puesta en funcionamiento de la gobernanza del proceso de cocreación. | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 100 | Cumplida
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Enfoque de Gobierno Abierto en el diseño e implementación de las políticas públicas | 36 | 36 – Segundo Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos 2026-2029 | Ministerio de Educación y Cultura | 209 | 20 | Diseño e implementación del proceso de cocreación del segundo Plan Nacional de Educación en DDHH 2026-2029. | 2025-09-01 | 2026-06-30 | 60 | En proceso
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Enfoque de Gobierno Abierto en el diseño e implementación de las políticas públicas | 36 | 36 – Segundo Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos 2026-2029 | Ministerio de Educación y Cultura | 210 | 20 | Aprobación, lanzamiento e implementación del segundo Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. | 2025-09-01 | 2029-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Enfoque de Gobierno Abierto en el diseño e implementación de las políticas públicas | 36 | 36 – Segundo Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos 2026-2029 | Ministerio de Educación y Cultura | 211 | 20 | Puesta en funcionamiento de un mecanismo para el seguimiento, monitoreo y rendición de cuentas pública de la ejecución del Plan. | 2025-09-01 | 2029-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Enfoque de Gobierno Abierto en el diseño e implementación de las políticas públicas | 36 | 36 – Segundo Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos 2026-2029 | Ministerio de Educación y Cultura | 212 | 20 | Difusión y rendición de cuentas. | 2025-09-01 | 2029-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Enfoque de Gobierno Abierto en el diseño e implementación de las políticas públicas | 37 | 37 – Proceso de construcción del Segundo Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos 2027-2030 | Secretaría de Derechos Humanos | 213 | 16 | Elevación al poder ejecutivo del proyecto de ley sobre el mecanismo cíclico de los Planes Nacionales de Acción en Derechos Humanos. | 2025-09-01 | 2026-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Enfoque de Gobierno Abierto en el diseño e implementación de las políticas públicas | 37 | 37 – Proceso de construcción del Segundo Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos 2027-2030 | Secretaría de Derechos Humanos | 214 | 16 | Proceso participativo para la Construcción del PNADH, elaboración colectiva del Documento borrador de mirada estratégica del plan. | 2025-09-01 | 2026-09-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Enfoque de Gobierno Abierto en el diseño e implementación de las políticas públicas | 37 | 37 – Proceso de construcción del Segundo Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos 2027-2030 | Secretaría de Derechos Humanos | 215 | 16 | Aprobación del Segundo Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos por el Consejo Directivo de la SDH. | 2025-09-01 | 2026-12-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Enfoque de Gobierno Abierto en el diseño e implementación de las políticas públicas | 37 | 37 – Proceso de construcción del Segundo Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos 2027-2030 | Secretaría de Derechos Humanos | 216 | 16 | Lanzamiento Nacional Público del Segundo Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y puesta en funcionamiento del Mirador Web para seguimiento y monitoreo público de la ejecución. | 2025-09-01 | 2027-05-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Enfoque de Gobierno Abierto en el diseño e implementación de las políticas públicas | 37 | 37 – Proceso de construcción del Segundo Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos 2027-2030 | Secretaría de Derechos Humanos | 217 | 16 | Seguimiento y Monitoreo de los compromisos institucionales nacionales y departamentales presentados y publicados en el Mirador. | 2025-09-01 | 2028-12-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Enfoque de Gobierno Abierto en el diseño e implementación de las políticas públicas | 37 | 37 – Proceso de construcción del Segundo Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos 2027-2030 | Secretaría de Derechos Humanos | 218 | 20 | Rendición de cuentas e informe de cierre. | 2025-09-01 | 2029-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Enfoque de Gobierno Abierto en el diseño e implementación de las políticas públicas | 38 | 38 – Calidad de los procesos participativos y fortalecimiento de la participación ciudadana. | AGESIC-INDDHH | 219 | 20 | Mecanismo de gobernanza y plan de fortalecimiento acordado. Responsable: AGESIC | 2025-09-01 | 2029-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Enfoque de Gobierno Abierto en el diseño e implementación de las políticas públicas | 38 | 38 – Calidad de los procesos participativos y fortalecimiento de la participación ciudadana. | AGESIC-INDDHH | 220 | 20 | Ecosistema de medición sobre participación evolucionado (calidad y efectividad de la participación ciudadana a de Uruguay). Responsable: AGESIC | 2025-09-01 | 2027-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Enfoque de Gobierno Abierto en el diseño e implementación de las políticas públicas | 38 | 38 – Calidad de los procesos participativos y fortalecimiento de la participación ciudadana. | AGESIC-INDDHH | 221 | 20 | Plan de fortalecimiento del uso estratégico de la Plataforma de Participación Ciudadana por parte del Consejo Asesor Honorario de la Sociedad Civil Organizada de y para las Personas en Situación de Discapacidad (CAHD). Responsable: INDDHH | 2025-09-01 | 2027-07-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Enfoque de Gobierno Abierto en el diseño e implementación de las políticas públicas | 38 | 38 – Calidad de los procesos participativos y fortalecimiento de la participación ciudadana. | AGESIC-INDDHH | 222 | 20 | Revitalización de la participación de la Sociedad en la Gobernanza de la universidad en el interior del País. Responsable: Universidad de la República | 2025-09-01 | 2028-12-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Enfoque de Gobierno Abierto en el diseño e implementación de las políticas públicas | 38 | 38 – Calidad de los procesos participativos y fortalecimiento de la participación ciudadana. | AGESIC-INDDHH | 223 | 20 | Modelo para la adopción de enfoque de gobierno abierto en gobiernos subnacionales y poder ejecutivo. Responsable: AGESIC | 2028-05-01 | 2028-12-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Las infancias y adolescencias en agenda | 39 | 39 - Transparencia del Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos de la Niñez y Adolescencia | MIDES-MEC | 224 | 20 | Publicación en línea de datos generados en diferentes organismos que trabajan con NNA. | 2025-09-01 | 2029-06-30 | 10 | En proceso
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Las infancias y adolescencias en agenda | 39 | 39 - Transparencia del Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos de la Niñez y Adolescencia | MIDES-MEC | 225 | 30 | Sistematización y articulación institucional de datos. | 2025-09-01 | 2026-12-31 | 10 | En proceso
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Las infancias y adolescencias en agenda | 39 | 39 - Transparencia del Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos de la Niñez y Adolescencia | MIDES-MEC | 226 | 20 | Plataforma virtual para la participación de NNA. | 2025-09-01 | 2027-12-31 | 10 | En proceso
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Las infancias y adolescencias en agenda | 39 | 39 - Transparencia del Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos de la Niñez y Adolescencia | MIDES-MEC | 227 | 15 | Instancias anuales de participación de NNA. | 2025-09-01 | 2029-12-31 | 20 | En proceso
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Las infancias y adolescencias en agenda | 39 | 39 - Transparencia del Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos de la Niñez y Adolescencia | MIDES-MEC | 228 | 10 | Disponibilización en línea de las actas, planes de trabajo anuales, informes de actuación y otra documentación formal. | 2025-09-01 | 2029-12-31 | 10 | En proceso
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Las infancias y adolescencias en agenda | 39 | 39 - Transparencia del Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos de la Niñez y Adolescencia | MIDES-MEC | 229 | 5 | Pauta de actas y registros del Consejo. | 2025-09-01 | 2026-03-05 | 100 | Cumplida
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Las infancias y adolescencias en agenda | 40 | 40 - Observatorio de Herramientas Digitales para niños, niñas y adolescentes | Ceibal | 230 | 20 | Conformación del equipo de trabajo y cocreación del modelo de gobernanza y forma de actualización. | 2025-09-01 | 2026-09-30 | 25 | En proceso
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Las infancias y adolescencias en agenda | 40 | 40 - Observatorio de Herramientas Digitales para niños, niñas y adolescentes | Ceibal | 231 | 20 | Definición de criterios de evaluación en base a acuerdos del proceso, revisión de literatura y antecedentes. | 2025-09-01 | 2027-04-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Las infancias y adolescencias en agenda | 40 | 40 - Observatorio de Herramientas Digitales para niños, niñas y adolescentes | Ceibal | 232 | 20 | Evaluación de herramientas en base al criterio definido. | 2025-09-01 | 2028-12-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Las infancias y adolescencias en agenda | 40 | 40 - Observatorio de Herramientas Digitales para niños, niñas y adolescentes | Ceibal | 233 | 20 | Desarrollo del Observatorio. | 2025-09-01 | 2029-03-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Las infancias y adolescencias en agenda | 40 | 40 - Observatorio de Herramientas Digitales para niños, niñas y adolescentes | Ceibal | 234 | 20 | Difusión y adopción de herramientas. | 2025-09-01 | 2029-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Las infancias y adolescencias en agenda | 41 | 41 – Datos Abiertos para la transparencia y la participación protagónica de niños, niñas y adolescentes | Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay | 235 | 16 | Actualización de los datos disponibles en el Catálogo Nacional de Datos abiertos. | 2025-09-01 | 2026-06-30 | 30 | En proceso
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Las infancias y adolescencias en agenda | 41 | 41 – Datos Abiertos para la transparencia y la participación protagónica de niños, niñas y adolescentes | Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay | 236 | 16 | Generación de Datos Abiertos sobre Programas, cobertura, presupuesto y funcionamiento institucional. | 2025-09-01 | 2026-12-31 | 15 | En proceso
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Las infancias y adolescencias en agenda | 41 | 41 – Datos Abiertos para la transparencia y la participación protagónica de niños, niñas y adolescentes | Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay | 237 | 16 | Visualizadores y paneles interactivos. | 2025-09-01 | 2028-12-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Las infancias y adolescencias en agenda | 41 | 41 – Datos Abiertos para la transparencia y la participación protagónica de niños, niñas y adolescentes | Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay | 238 | 16 | Instancias participativas con niños, niñas y adolescentes para validar el diseño y la usabilidad de los paneles y priorizar temáticas de datos abiertos. | 2025-09-01 | 2028-06-30 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Las infancias y adolescencias en agenda | 41 | 41 – Datos Abiertos para la transparencia y la participación protagónica de niños, niñas y adolescentes | Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay | 239 | 16 | Incorporación de la retroalimentación de NNA en la actualización de los datos abiertos y los visualizadores. | 2025-09-01 | 2028-12-31 | 0 | En plazo para ejecución
Informe de Inicio de Implementación del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto | Las infancias y adolescencias en agenda | 41 | 41 – Datos Abiertos para la transparencia y la participación protagónica de niños, niñas y adolescentes | Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay | 240 | 20 | Proceso de actualización del datos generados y visualizadores | 2025-09-01 | 2029-06-30 | 0 | En plazo para ejecución

## Metadatos
nombreDeAtributo | descripcion | tipoDeDato | recursoRelacionado | informacionAdicional
Informe de avance | Identificación de informe semestral sobre el avance del cumplimiento de los compromisos del Plan de Acción. | String
Eje tematico | Es la temática de un grupo de compromisos | String
Nro compromiso | Es el número que identifica el compromiso en el Plan de Acción | String
Compromiso | Es el título del compromiso (o iniciativa) que figura en el Plan de Acción | String
Organismo responsable | Es la institución reponsable por implementar la iniciativa | String
Numero de meta | Numero identificatorio de cada meta dentro de todo el Plan de Acción | Numeric
Peso de la meta | El aporte porcentual de una meta para el cumplimiento total del compromiso al que pertenece dicha meta | Numeric
Meta | Es cada una de las actividades y/o hito para llevar a cabo dentro de un compromiso | String
Fecha inicio | Es el punto de inicio de la meta o proyecto | Date
Fecha fin | Es el punto final de la meta o proyecto | Date
Avance meta | Corresponde al número porcentual de avance en la ejecución de una meta específica. Este valor es reportado por el organismos en el Mirador de Gobierno Abierto | Numeric
Estado de meta | Se refiere a la situación actual de la meta, las opciones son: Cumplida, Re planificada, En proceso, Suspendida, En plazo para ejecución, Sin avance y Riesgo de cumplimiento | String